муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   города Калининграда Дворец творчества детей и молодёжи «Янтарь» (сокращённое название МАУДО ДТД и М «Янтарь»), 236005,

г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 2,  тел.: 65-35-29, тел./факс 65-31-41,

e-mail: mаouddtyantar@edu.klgd.ru

Проект

МАУДО ДТДиМ «Янтарь»

«Народные традиции-основа патриотического начала детей и подростков»

Разработчики проекта:

Иноземцева Н.А.-заместитель директора по УР

Овчинникова Е.А.- заместитель директора по ВР

Попова С.Д.-педагог-организатор

Редактор:

Толмачева А.П.-директор

2020 г.

Описание

реализации проекта МАУДО ДТДиМ «Янтарь»

«Народные традиции-основа патриотического детей и подростков»

Тип проекта: информационно-творческий.

Вид проекта: групповой.

Продолжительность: 6 месяцев

Участники:

- учащиеся коллективов, возраст 5-18 лет

- родители учащихся

- педагоги дополнительного образования

- сотрудники учреждения

- Аннотация

Воспитание патриота сегодня - есть залог гарантированного нашего будущего. Патриотическая идея является тем фундаментом, на котором во все времена консолидируются все слои российского общества на основе народных традиций. Основная цель патриотического воспитания заключается в ориентации подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, формирования у них ценностного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому. Проект направлен на формирование у учащихся интереса к основам православной культуры, создание благоприятного эмоционального климата для раскрытия духовно- нравственных качеств каждого ребёнка. Создание устойчивых отношений «ребенок – педагог – родитель».

- Актуальность

Включение учащихся в сотворческий процесс с родителями, бабушками, дедушками, педагогами и сверстниками через возрождение семейных традиций, сочетание народной фольклорики с современными техниками, приемами, материалами при изготовлении композиций, флористических работ, пейзажных зарисовок, изделий декоративно-прикладного творчества. Необходимость передачи от старшего поколения младшему народных обычаев, ремесел, обрядов, что в целом формирует у детей любовь и преданность малой Родине, родному краю и отчизне в целом.

- Краткое описание проекта

Создание образовательно-досуговой среды с целью активизации позиции родителей в отношениях «ребенок – педагог – родитель» на основе изучения народных традиций.

Образовательно-досуговая среда делится на 4 блока:

Образовательный блок:

- включение в общеобразовательные общеразвивающие программы коллективов занятий по изучению народных традиций;

- организация методических совещаний для педагогов по данной тематике;

- разработка педагогами мастер-классов для родителей по данной тематике;

- педагогический конкурс проектов по данной тематике;

- проведение мастер-классов для родителей и детей по данной тематике;

- размещение мастер-классов, сценариев, развлекательных программ, выставки и т.д. в сети Интернет (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук);

Досуговый блок:

организация и проведение для учащихся и родителей, педагогов:

- новогоднего спектакля-представления;

- развлекательной программы «Старый Новый год»;

- мероприятий по коллективам «Рождественские колядки»;

- выставки «Мастерим всей семьей»;

- мероприятий по коллективам «Крещенские посиделки»;

- развлекательная программа «Масленица;

- мероприятия по коллективам «Пасхальные посиделки»

- развлекательная программа «День благодарения»;

- развлекательная программа «День семьи».

Проектно- исследовательский блок:

- сопровождение педагогами проектной и исследовательской работы (моделей, макетов, экспонатов) учащихся и родителей для выставок «Мастерим всей семьёй», «Ярмарка на Масленицу», «Пасхальный сувенир», «Семья. Любовь. Верность»;

- организация педагогами, педагогом-организатором семейного (детско-взрослого) сообщества для реализации проектной работы по данным тематикам.

Технологический блок:

- оказание педагогами помощи родителям при разработки новых и улучшение имеющихся технологий изготовления моделей, макетов, экспонатов;

- практическая реализация проектов, разработанных семейным сообществом в моделях и макетах для выставок;

- организация технологической и производственной помощи в изготовлении моделей, разработанных семейным сообществом.

Таким образом, участники данного проекта смогут создать дружественную атмосферу во Дворце, установить в коллективах устойчивое сотрудничество «ребенок – педагог – родитель». В тесном контакте и в совместной деятельности они смогут превратить свои идеи в реальный продукт. Участие в мероприятиях будет способствовать развитию творческих способностей учащихся и их родителей, педагогов, а также воспитывают в ребенке не только патриотические чувства.

- Цель и задачи проекта.

Цель: создать образовательно-досуговую среду с целью активизации позиции родителей в отношениях «ребенок – педагог – родитель» через включение ребенка в сотворческий процесс в дни Новогодних и Рождественских праздников.

Задачи:

- Организовать в учреждении методическую помощь педагогам для организации и проведения для родителей и учащихся досуговых и образовательных мероприятий.

- Провести в учреждении для учащихся и родителей досуговые и образовательные мероприятия.

- Организовать проектно-исследовательское сопровождение проектов выставок;

- Организовать технологическое сопровождение проектов выставок (от идеи до изготовления модели).

- Календарный план мероприятий.

План-график

мероприятий по реализации проекта

| Список мероприятий |  |  |  |  | Сроки | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Нормативное правовое и инструктивно-методическое обеспечение мероприятия |  | Ответственные |  |  |  |
| Задача 1. Организовать в учреждении методическую помощь педагогам для организации и проведения для родителей и учащихся досуговых и образовательных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Создание рабочей группы из педагогических и административных работников | Утверждение плана работы группы |  | Заместитель директора по воспитательной работы |  | до 01.12.2020г. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.2. Включение в общеобразовательные общеразвивающие программы коллективов занятий по изучению народных традиций; | Общеобразовательные общеразвивающие программы |  | Заместитель директора по учебном работе |  | до 01.09.2020г. | Методисты, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.3. Проведение методическое совещания для педагогов «Формы работы с учащимися и родителями при реализации проекта | Методическое совещание |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты |  | до 15.12.2020г. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.4. Создание банка мастер-классов для родителей по данной тематике | Банк методических разработок |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты |  | до 01.07.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.5. Организация проведения мастер-классов для родителей и учащихся | План проведения мастер-классов |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты |  | до 01.07.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.6. Размещение мастер-классов, сценариев, развлекательных программ, выставки и т.д. в сети Интернет (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) | Сайт учреждения, группы в социальных сетях |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты |  | Регулярно до 01.07.2021г. | Заместители директора, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 1.7. Организация и проведение конкурса проектов по данной теме | Приказ, положение |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты |  | до 15.04.2021г. | Заместители директора, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Задача 2. Провести в учреждении для учащихся и родителей досуговые и образовательные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение для учащихся и родителей, педагогов новогоднего спектакля-представления | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагоги театральной студии «Зеркало», хореографических и вокальных коллективов |  | с 01.12.2020-31.12.2020г. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение для учащихся и родителей, педагогов развлекательной программы «Старый Новый год» | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ансамбля народной песни «Вечорки» |  | с 02.02.2021-14.01.2020г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.3. Организация и проведение мероприятий по коллективам «Рождественские колядки» | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ансамбля народной песни «Вечорки» |  | с 02.02.2021-14.01.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.4. Организация и проведение выставки «Мастерим всей семьей» | Сценарий, план проведения выставки, Положение о выставке |  | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагоги |  | с 02.02.2021-31.01.2021. | Заместители директора, педагог-организатор, методисты, педагог-психолог, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.5. Организация и проведение мероприятий по коллективам «Рождественские колядки» | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ансамбля народной песни «Вечорки» |  | с 02.02.2021-14.01.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.6. Организация и проведение мероприятий по коллективам «Крещенские посиделки». | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ансамбля народной песни «Вечорки» |  | с 02.02.2021-14.01.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.7. Развлекательная программа «День благодарения» | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги творческих коллективов Дворца |  | 14.02.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.8. Организация и проведение развлекательной программы «Масленица», выставки «Ярмарка на Масленицу», | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ансамбля народной песни «Вечорки», театр танца «Вишня», педагоги |  | 22.03.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.9. Организация и проведение мероприятий по коллективам «Пасхальные посиделки», выставки «Пасхальный сувенир» | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагога |  | до 02.05.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Мероприятие 2.10. Организация и проведение развлекательной программы «День семьи», выставки «Семья. Любовь. Верность»; | Сценарий |  | Заместители директора, педагог-организатор, педагога |  | до 14.06.2021г. | Заместители директора, педагог-организатор, педагоги ДО |
| Задача 3. Организовать проектно-исследовательское сопровождение проектов выставки «Мастерим всей семьёй». |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Сопровождение педагогами проектной и исследовательской работы (моделей, макетов, экспонатов) учащихся и родителей для выставки «Мастерим всей семьёй» | График встречи с родителями и учащимися для сопровождения проекта |  | Педагоги ДО |  | до 01.07.2021г. | Педагоги ДО, родители, учащиеся |
| Мероприятие 3.2. Организация педагогами, педагогом-организатором семейного (детско-взрослого) сообщества для реализации проектной работы по данной теме. | График встречи с родителями и учащимися для сопровождения проекта |  | Педагог-организатор, педагоги ДО |  | до 01.07.2021г. | Педагоги ДО, родители, учащиеся |
| Задача 4. Организовать технологическое сопровождение проектов выставки «Мастерим всей семьёй» (от идеи до изготовления модели). |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Оказание педагогами помощи родителям при разработки новых и улучшение имеющихся технологий изготовления моделей, макетов, экспонатов |  | График встречи с родителями и учащимися для сопровождения проекта |  | Педагоги ДО, родители | до 01.07.2021г. | Педагоги ДО, родители, учащиеся |
| Мероприятие 4.2. Практическая реализация проектов, разработанных семейным сообществом в моделях и макетах для выставок |  | График встречи с родителями и учащимися для сопровождения проекта, работа над проектом в семье |  | Педагоги ДО, родители | до 01.07.2021г. | Педагоги ДО, родители, учащиеся |
| Мероприятие 4.3. Организация технологической и производственной помощи в изготовлении моделей, разработанных семейным сообществом. |  | График встречи с родителями и учащимися для сопровождения проекта, работа над проектом в семье |  | Педагоги ДО, родители | до 01.07.2021г. | Педагоги ДО, родители, учащиеся |

- Ожидаемые результаты.

  - Формирование у детей чувства патриотизма, любви и преданности к Дворцу, малой Родине, Родному краю и Отчизне.

  - Расширение и углубление знаний детей о народных традициях в праздновании православных праздников и их значении в формировании личности ребенка.

  - Приобщение к традициям народной, фольклорной отечественной культуре.

  - Развитие познавательных и творческих способностей воспитанников.

  - Развитие духовно-нравственных качеств: доброта, миролюбие, великодушие, щедрость; желание дарить людям радость, уважение к старшему поколению.

  - Формирование образовательно-досуговой среды с целью активизации позиции родителей в отношениях «ребенок – педагог – родитель».